## PANEL
CRONOGRAMA DE TESIS
Herramientas inteligentes que simplifican tu vida. |  |  |  | Tu tesis, de un vistazo
El panel se arma solo con lo que anotás en CRONOGRAMA y REUNIONES. No hace falta escribir nada acá.
+ Cronograma |  |  | Reuniones |  | Ajustes |  | Ayuda
AVANCE GENERAL |  |  | DÍAS PARA TU ENTREGA |  |  | TAREAS COMPLETADAS |  | TAREAS ATRASADAS
ponderado por duración de cada tarea |  |  | negativo = fecha vencida |  |  | tareas |  | pasó su fecha sin completarse
Tiempo transcurrido
Avance real
AVANCE POR ETAPA
Etapa |  | Tareas | Avance | Atrasadas
TOTAL
ESTADO DE LAS TAREAS
Estado |  | Tareas | %
Completada
En curso
Por empezar
Atrasada
TOTAL
ÚLTIMA REUNIÓN CON TU TUTOR |  |  | PRÓXIMA REUNIÓN
según REUNIONES |  |  | agendada en REUNIONES
MIX SHOP DIGITAL · Herramientas inteligentes que simplifican tu vida.
Versión gratuita · Si sos tutor de tesis y acompañás a varios estudiantes, conocé TESIS PRO PY → mixshopdigital.com.py

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Herramientas inteligentes que simplifican tu vida. |  |  |  | Tu plan, semana a semana
Una fila por tarea. Completá las celdas amarillas: el estado y el diagrama de barras se arman solos. Deslizá hacia la derecha para ver las semanas.
← Volver al PANEL
N° | Etapa | Tarea | Inicio | Fin | Avance | Estado | Días que faltan
MIX SHOP DIGITAL · Herramientas inteligentes que simplifican tu vida.
Versión gratuita · Si sos tutor de tesis y acompañás a varios estudiantes, conocé TESIS PRO PY → mixshopdigital.com.py

## REUNIONES
REUNIONES
Herramientas inteligentes que simplifican tu vida. | Lo que hablás con tu tutor
← VOLVER | Anotá cada reunión, también las que ya agendaste para más adelante. El PANEL te muestra la última y la próxima.
Fecha | Tema tratado | Acuerdos y tareas pendientes
MIX SHOP DIGITAL · Herramientas inteligentes que simplifican tu vida.
Versión gratuita · Si sos tutor de tesis y acompañás a varios estudiantes, conocé TESIS PRO PY → mixshopdigital.com.py

## AJUSTES
AJUSTES
Herramientas inteligentes que simplifican tu vida. | Cargalos una sola vez
← VOLVER | Completá solamente las celdas amarillas. Estos datos alimentan las demás hojas automáticamente.
1. TU TESIS
Título del trabajo | Mi tesis | Aparece en el PANEL.
Estudiante |  | Opcional.
Tutor |  | Opcional.
Fecha de inicio |  | El día en que empezaste (o vas a empezar). El diagrama arranca esa semana.
Fecha de entrega o defensa |  | Tu fecha límite. El PANEL cuenta los días que faltan.
2. ETAPAS DE TU TESIS (podés renombrarlas)
Se usan en la lista desplegable de CRONOGRAMA. Cambiá el nombre, pero no dejes huecos entre medio.
Tema y proyecto | Hasta 9 etapas.
Marco teórico
Metodología
Trabajo de campo
Análisis de datos
Redacción
Revisión del tutor
Formato y entrega
Defensa
MIX SHOP DIGITAL · Herramientas inteligentes que simplifican tu vida.
Versión gratuita · Si sos tutor de tesis y acompañás a varios estudiantes, conocé TESIS PRO PY → mixshopdigital.com.py

## AYUDA
AYUDA
Herramientas inteligentes que simplifican tu vida. |  | Se aprende en 2 minutos
← VOLVER | Leé esta hoja una vez. Después ya no la vas a necesitar.
¿PARA QUÉ SIRVE?
Para planificar tu tesis de principio a fin, ver semana a semana qué te toca hacer y saber si vas a llegar a tu fecha de entrega. Sin fórmulas y sin Internet.
EMPEZÁ EN 3 PASOS
1) En AJUSTES poné el título de tu tesis, tu fecha de inicio y tu fecha de entrega o defensa. Si querés, renombrá las etapas.
2) En CRONOGRAMA anotá cada tarea: etapa, descripción, fecha de inicio, fecha de fin y cuánto avanzaste. El diagrama de barras se dibuja solo.
3) Mirá el PANEL: avance general, días que faltan, tareas atrasadas y un aviso que te dice cómo vas. Anotá tus reuniones con el tutor en REUNIONES.
COLORES DEL DIAGRAMA
Azul: tarea en marcha o por empezar. Verde: tarea completada. Coral: tarea atrasada. Columna dorada: la semana de hoy.
PREGUNTAS FRECUENTES
• Veo todo en cero: hacé clic en «Habilitar edición» en la barra amarilla de Excel.
• ¿Cómo completo una tarea? Poné 100 % en la columna Avance.
• ¿Por qué una tarea figura como atrasada? Porque pasó su fecha de fin y todavía no está al 100 %. Corregí el avance o movela de fecha.
• ¿Por qué no veo la barra de una tarea? Revisá que tenga fecha de inicio y de fin, y que estén dentro de las 52 semanas desde tu fecha de inicio.
• ¿Cuántas tareas entran? 40 tareas y 60 reuniones. Cuando se llene, duplicá el archivo.
• Solo se editan las celdas amarillas: el resto está protegido para que no se rompan las fórmulas por accidente.
SOBRE LA PROTECCIÓN
La protección de Excel evita borrados accidentales, pero no es un sistema de seguridad criptográfico.
MIX SHOP DIGITAL Y TESIS PRO PY
Esta planilla es una herramienta gratuita de Mix Shop Digital. Si sos tutor de tesis y acompañás a varios estudiantes, conocé TESIS PRO PY, la herramienta para seguir el avance de todos tus tesistas en un solo lugar.
→ mixshopdigital.com.py
MIX SHOP DIGITAL · Herramientas inteligentes que simplifican tu vida.
Versión gratuita · Si sos tutor de tesis y acompañás a varios estudiantes, conocé TESIS PRO PY → mixshopdigital.com.py